## Introduction
Plan Pluriannuel de Sécurité de l’Information (PPSI)
Introduction Le Plan Pluriannuel de Sécurité de l’Information (PPSI) a pour objectif de définir une feuille de route à la fois stratégique et opérationnelle visant à renforcer la posture de sécurité de l’entité sur un horizon à long-terme (par exemple de 3 à 5 ans). Il permet à la direction, aux responsables métiers et au Délégué à la Sécurité de l’Information (DSI) de partager une vision commune des priorités en matière de sécurité de l’information, de prioriser les actions et d’orienter les investissements en matière de cybersécurité. Dans une logique résolument proactive, le PPSI vise à structurer les efforts de sécurité en cohérence avec les exigences légales et réglementaires, notamment la directive NIS2, ainsi qu’avec les référentiels de bonnes pratiques tels que ISO/IEC 27001. Il constitue à ce titre un outil de pilotage permettant de traduire ces exigences en actions concrètes, priorisées et suivies dans le temps, tout en renforçant la gouvernance de la sécurité de l’information. Le présent fichier Excel a été conçu pour accompagner les entités dans l’élaboration et le suivi de leur PPSI. Il est structuré autour des onglets suivants : - Introduction : (Onglet courant) : présente le contexte, les objectifs et la structure générale du PPSI, ainsi que les principes d’utilisation du fichier. - Guide pratique : fournit des instructions détaillées pour compléter le PPSI, incluant un exemple d’action, des définitions et des recommandations pour la priorisation et le suivi. - Tableau PPSI : permet de recenser les actions à mener, en précisant leur priorité, échéance, responsable et budget, et en facilite le suivi dans le temps. - Échelles : critères d’évaluation utilisés (priorités, niveaux d’avancement, indicateurs), ainsi que les règles de lecture associées (notamment les codes couleur). |  | Registre des versions
|  | Date | Raison des changements
|  | 2026-03-20 | Version initiale
Contactez-nous En cas de question ou de besoin d’accompagnement concernant l’application du présent document, le Haut-Commissariat à la protection nationale (HCPN), dans sa fonction d’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), se tient à votre disposition. Pour toute demande, vous pouvez nous contacter : - Par courriel : support@anssi.etat.lu - Par téléphone : 247-88930

## Mode d’emploi
Mode d’emploi du PPSI
Personnalisation de la structure Le template devrait être adapté dans sa structure afin de s’intégrer aux pratiques de l’entité. Cela peut passer par l’ajustement des libellés des colonnes, l’adaptation de certaines catégories (domaines, statuts, priorités), ou encore l’évolution de la structure du tableau (ajout ou suppression de colonnes) pour mieux refléter les besoins de pilotage.
Structure du tableau Chaque action est décrite à travers : - ID de l’action : Identifiant unique permettant de référencer chaque action de manière univoque (ex. : ACC-01, GOV-02). - Période / Durée : Durée estimée de réalisation de l’action (ex. : 3 mois, 1 an). - Domaine : Catégorie à laquelle se rattache l’action, définie selon l’onglet « Échelles ». - Description de l’action / Initiative : Intitulé clair et opérationnel de l’action à mener. - Services métiers impactés : Services, directions ou métiers concernés par la mise en œuvre de l’action. - Priorité : Niveau d’importance de l’action, défini selon les critères présentés dans l’onglet « Échelles ». - Budget : Estimation des coûts associés à l’action (ressources internes, prestations externes, outils, etc.) , à renseigner selon les catégories et modalités définies dans l’onglet « Échelles ». - Référent : Entité, service ou personne en charge de la mise en œuvre et du suivi de l’action. - Échéance : Date cible de réalisation de l’action (ex. : 2026-Q3). - Objectifs de sécurité (O.S.) : Objectifs visés par l’action en matière de sécurité de l’information. - ID(s) scénario(s) de risques (optionnel) : Référence aux scénarios de risques issus de la macro-cartographie. - Avancement : État d’avancement de l’action, défini selon l’échelle présentée dans l’onglet « Échelles ». - Commentaires : Informations complémentaires utiles au suivi (blocages, dépendances, arbitrages, besoins supplémentaires).
Conseils pour l’Utilisation du Fichier Il est recommandé de mettre à jour l’avancement des actions sur une base mensuelle afin de disposer d’une vision fiable et à jour du plan. L’utilisation des filtres permet de suivre efficacement les actions par priorité, responsable ou statut, et d’identifier rapidement les éventuels retards, blocages ou points nécessitant une attention particulière. Le fichier devrait être partagé avec les différentes parties prenantes via un outil collaboratif tel que GovSpace/SharePoint, afin de faciliter la coordination et l’implication des acteurs concernés, notamment les responsables métiers et techniques. Les commentaires Excel devraient être utilisés pour documenter les blocages, dépendances ou ajustements, et ainsi assurer une traçabilité des échanges.

## Tableau PPSI
Cet onglet est le Template du Plan Pluriannuel de Sécurité de l'Information (PPSI).
ID de l'action | Période/Durée | Domaine | Description de l'action (initiative) | Services Métiers Impactés | Priorité | Budget | Réferent | Échéance | O.S. (Objectifs de sécurité) | ID(s) Scénario(s) de risques (optionnel) | Avancement | Commentaires
Exemple-A2026-0001 | 1 - Courte (<1an) | D2: Sécurité des ressources humaines | Mise en place d’une revue annuelle des droits d’accès | DSI, RH | 2 - Modérée | 1 - Faible | M. Thill | 2027-Q1 | SO7: Changements de personnel |  | 4 - Terminé
Note on C5: Coût estimé ou alloué. Choisir entre (1-Courte; 2-Moyenne; 3-Longue)
Note on E5: Description claire et concise de l’action (ex. : "Déploiement de la MFA pour tous les agents").
Note on G5: Niveau de criticité. Choisir entre (1-Faible; 2-Moyenne; 3-Elevée)
Note on H5: Coût estimé ou alloué. Choisir entre (1-Faible; 2-Moyen; 3-Elevé)
Note on I5: Service ou personne en charge de l’action.
Note on J5: Date ou trimestre prévu pour la finalisation (ex. : T2 2026).
Note on M5: État actuel (Non démarré, En cours, Terminé, Retard).
Note on N5: Observations ou obstacles rencontrés.

## Échelles
Cet onglet technique définit les listes de valeurs qui sont utilisés dans les autres onglets de ce document.
Échelle des Périodes |  |  |  | Échelle de la Priorité
Niveau | Nom du niveau | Description à personaliser |  | Niveau | Nom du niveau | Description
1 | 1 - Courte (<1an) | Le scénario est hautement improbable : environnement maîtrisé, dispositifs de sécurité robustes et où il est très improbable que la menace se manifeste. |  | 1 | 1 - Faible | Effets mineurs ou négligeables ; impact marginal sur les opérations.
2 | 2 - Moyenne (1-2 ans) | Le scénario peut survenir : certaines faiblesses identifiées, dispositifs de protection en place mais perfectibles. |  | 2 | 2 - Modérée | Perturbations notables sur certaines activités ou services ; impact maîtrisable mais nécessitant des actions correctives importantes.
3 | 3 - Longue (2-3 ans) | Le scénario est quasi certain : vulnérabilités connues, menaces actives et absence de mesures de protection efficaces. |  | 3 | 3 - Élevée | Conséquences critiques sur la mission de l’entité : interruption prolongée des services métiers vitaux, perte majeure de données, atteinte grave à la réputation ou conséquences légales importantes.
| Échelle des Budgets | [5 empty] | Liste des Domaines
| Niveau | Nom du niveau | Description à personaliser |  |  |  | Nom du Domaine
| 1 | Faible | < 80k€ |  |  |  | D1: Gouvernance et gestion des risques
| 2 | Moderé | 80k€-360k€ |  |  |  | D2: Sécurité des ressources humaines
| 3 | Élevé | >360k€ |  |  |  | D3: Sécurité des systèmes et des installations
| 1 - Faible | 2 - Modéré | 3 - Élevé |  |  |  | D4: Gestion de l'opération
D5: Gestion des incidents
D6: Gestion de la continuité des activités
D7: Surveillance, audits et tests
D8: Conscience des menaces
DX: Domaines multiples
D0: N/A
Échelle de l'avancement
Niveau | Nom du niveau | Description
1 | 1 - Non démarré
2 | 2 - En cours
3 | 3 - Bloqué
4 | 4 - Terminé